## Sheet1
市级部门（单位）项目支出绩效自评表
（2021 年度）
预算单位（盖章）： | [9 empty] | 单位：万元
项目名称 |  | 赴金旅游办证中心搬迁项目 |  |  |  |  | 自评年度 | 2022
主管部门 |  | 厦门市公安局 |  |  |  |  | 实施单位 | 厦门市公安局
年度预算执行情况 |  | 年初预算款 |  | 已调整数 |  | 调整后预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因
|  | 1500.00 |  |  |  | 1500.00 | 480.15 | 32.01% | 10 | 3.20
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 赴金旅游办证中心搬迁至五通客运一期候船楼（原“小三通”入境大厅）。 | [5 empty] | 尚未完成
绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标类型 | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 完成比例 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因
绩 效 指 标 完 成 情 况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 定量 | =100% |  | 32% | 32.00% | 50 | 16 | 截至2021年底，赴金旅游办证中心尚未完工。
绩 效 指 标 完 成 情 况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 出入境业务非税收入 | 定量 | ≥300万元 |  | 559.97万元 | 186.66% | 15 | 15
绩 效 指 标 完 成 情 况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 出入境办证大厅全年业务受理数 | 定量 | ≥65000件 |  | 57760件 | 88.86% | 15 | 13 | 受疫情影响，办证人员减少。
绩 效 指 标 完 成 情 况 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公场所使用人员满意度 | 定量 | ≥95% |  | 100% | 105.26% | 5 | 5
绩 效 指 标 完 成 情 况 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 警员满意度 | 定量 | ≥95% |  | 100% | 105.26% | 5 | 5
总分 | [8 empty] | 100 | 58
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。